การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่จะดำเนินการอยู่

“การติดตาม” หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และมีประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

“การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดรับจากการประเมินจะใช้ในระบบปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติ การดำเนินการซึ่งอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นการบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้

วิสัยทัศน์การพัฒนา  (VISION)  “ตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีธรรมาภิบาล”

พันธกิจ  (Mission)

1. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้

- ส่งเสริม สนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง

- ส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬา สาธารณสุข

- ส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม

- ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

- ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- พัฒนา สนับสนุน บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปการ

- ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

- ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  (Goals)

1. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้

- กลุ่มเกษตรมีความรู้และสามารถทำเกษตรอินทรีย์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี

4. มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสภาพสมบูรณ์ไม่เป็นมลพิษ

5. ประชาชนได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา  สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร และมีระบบสาธารณูปการ

8.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9.  การบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แบบที่  1  การกำกับการจัดแผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธ์ศาสตร์แล้ว

.....................................................................................................................................................................

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

| ประเด็นการพัฒนา | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ( |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธ์ศาสตร์ การพัฒนา | ( |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ( |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ( |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา ท้องถิ่น | ( |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ ของท้องถิ่น | ( |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด | ( |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ( |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ( |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธ์ศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ของจังหวัด | ( |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ | ( |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ( |  |

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาสามปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน ของทุกปี

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ รอบ 2 (ตุลาคม)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี

3. จำนวนรวมโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562

| ยุทธศาสตร์ | 2560 | 2561 | 2562 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม | 40 | 13,7360,000 | 38 | 15,131,000 | 38 | 16,641,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี | 17 | 3,627,000 | 17 | 3,627,000 | 17 | 3,627,000 |
| ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 5 | 235,000 | 5 | 235,000 | 5 | 235,000 |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ | 104 | 81,857,000 | 104 | 81,968,000 | 104 | 81,857,000 |
| ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 13 | 993,000 | 13 | 993,0000 | 13 | 993,000 |
| รวม | 174 | 100,943,000 | 172 | 101,843,000 | 172 | 103,353,000 |

4. การจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2560

| ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 78 โครงการ งบประมาณ 17,132,094 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ |
| --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม | 29 | 10,748,256 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี | 13 | 2,678,510 |
| ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | 15,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปการ | 29 | 3,615,200 |
| ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 6 | 204,330 |
| รวม | 78 | 17,261,296.00 |

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560

6. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ มี 8  โครงการ รายละเอียดดังนี้

| ชื่อโครงการ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม |  |
| 1. ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น อบต.แม่จัน | สำนักงานปลัด | 20,000 | เนื่องจากหน่วยงานความมั่นคง (สัสดีอำเภอแม่จัน) ไม่ได้ประสานงานเพื่อจัดทำโครงการร่วมกัน |
| 2. กีฬาประชนร่วมใจต้านภัย ยาเสพติด | กองการศึกษาฯ | 80,000 | มติที่ประชุมคณะผู้บริหาร ให้งดจัดงาน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการสรรคตของ ร.9 |
| 3. กีฬาชมรม อปท. | กองการศึกษาฯ | 80,000 | มติชมชม อปท. ให้งดจัดงาน เนื่องอยู่ในระหว่างการสรรคตของ ร.9 |
| 4. อุดหนุนจังหวัดเชียงราย (สำนักงานคณะกรรมการกีฬา จังหวัดเชียงราย | กองการศึกษาฯ | 5,000 | เนื่องจาก จังหวัดเชียงราย ไม่ได้มีหนังสือประสานงานมาเพื่อขอรับเงินอุดหนุน |
| 5. ศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลแม่จัน (ศพส.อบต.แม่จัน) | สำนักงานปลัด อบต. | 30,000.00 | เนื่องจากไม่มีหน่วยงานในพื้นที่ส่งรายละเอียดข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น การบำบัดจากการเสพยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพหลังจากบำบัด |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี |  |
| 1. อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ต.แม่จัน | กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 15,000.00 | เนื่องจากหน่วยงานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่จัน ไม่ได้จัดทำหนังสือประสานมาเพื่อขอรับเงินอุดหนุน |
| 2. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า | กองการศึกษา | 65,000 | เนื่องจากที่ประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 21 กค.2560 มีมติเห็นควรยกเลิกการจัดงานเนื่องจากไม่พร้อมด้านสถานที่ และประชาชน/ผู้นำหมู่บ้านที่จะนำประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม |
| ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |  |
| 9. โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น | สำนักงานปลัด อบต. | 300,000 | เนื่องจากไม่สามารถจัดทำได้ตามระยะเวลา |
| รวมงบประมาณ | 744,500 |  |

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ มี 4 โครงการ ซึ่งได้กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี รายละเอียดดังนี้

| โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| 1.โครงการก่อสร้างรั้วที่ดินสาธารณะประโยชน์ นสล.หมู่ 9 บ้านหนองแว่น | 415,000 | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ |
| 2. โครงการถนน คสล.พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 6 (4) | 160,100 | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ |
| 3. โครงการถนน คสล. หมู่ที่ 10 (ซอย 6) | 222,300 | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ |
| 4. โครงการก่อสร้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง หมู่ 4 (ซอย 9/1-9/2) | 31,600 | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ |
| รวม | 829,000 |  |

ส่วนที่ 4 ปัญหา  อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน

จากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม และการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อาจไม่สามารถดำเนินการพัฒนาได้ทุกโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนา  เนื่องจากปัจจัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาหลายๆ ประการ ปัญหา/อุปสรรคข้างต้นแล้ว ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาให้ครบทุกปัญหา คือ

1. ปัจจัยด้านสถานะทางการคลัง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาที่มีความจำกัดด้านงบประมาณ           เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณโครงการ เนื่องจากภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอยู่หลายด้าน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน จึงกระจายการพัฒนาไปทุกๆ ด้าน

2. ปัจจัยด้านปัญหาของท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีการจัดลำดับความสำคัญและแก้ไขปัญหาที่มีความสำคัญตามลำดับก่อนหลัง และตามสภาพของพื้นที่ที่มีความเร่งด่วน และความต้องการของประชาชน

จากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จันไม่สามารถดำเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาทั้งหมดที่กำหนดไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน จะนำปัจจัยเหล่านี้มาศึกษาวิเคราะห์สรุปเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

แบบที่  3/1  การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1  เป็นการประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีการกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   วันที่       กันยายน 2560

ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560

3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

5. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กาiพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4. คมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 29  มกราคม  2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามรายละเอียดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ในส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนฯ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ในการให้คะแนนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น    โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้

ผลการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

# Text boxes

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. 2560-2562 รอบที่ 2 (ตุลาคม)

บทนำ